## Slide 1
如切如磋 如琢如磨
13.1 网络计划原理
（一）概述
20世纪50年代
美国杜邦公司
20世纪60年代
由我国著名数学家华罗庚引入并创新了统筹法
统筹法
网络计划
广义的
狭义的
其应用不仅仅局限于工程项目，规模庞大、管理复杂的项目均可采用，美国北极星导弹潜艇的研制、阿波罗登月计划；
以工程项目为对象编制的，全称为工程网络计划，特别是对于庞大的工程项目，如果网络计划运用得当，不仅能够方便控制工期，还能挖潜增效、节约资源、降低成本；

## Slide 2
如切如磋 如琢如磨
（二）网络图
由箭线和节点组成的，用来表示工作流程的有向、有序的网状图形。

## Slide 3
如切如磋 如琢如磨
其中有向有序是指遵循网络图的绘制规则：
1、网络图必须按照已定的逻辑关系绘制；

## Slide 4
如切如磋 如琢如磨

## Slide 5
如切如磋 如琢如磨

## Slide 6
如切如磋 如琢如磨
2、网络图中严禁出现循环回路；
3、网络图中的箭线应保持自左向右的方向，不应出现箭头指向左方的水平箭线和箭头偏向左方的斜向箭线；

## Slide 7
如切如磋 如琢如磨
4、网络图中严禁出现双向箭头和无箭头的连线；
5、网络图中严禁出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线；
6、网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点；

## Slide 8
如切如磋 如琢如磨
7、严禁在箭线上引入或引出箭线。当网络图的起点节点有多条箭线引出（外向箭线）或终点节点有多条箭线引入（内向箭线）时，可用母线法绘图；

## Slide 9
如切如磋 如琢如磨
8、应尽量避免网络图中工作箭线的交叉。当交叉不可避免时，可使用过桥法或指向法；

## Slide 10
如切如磋 如琢如磨
9、网络图中的节点分起点节点、终点节点、中间节点；每一个箭线的箭尾节点编号必须小于箭头节点编号，且所有节点编号都是唯一的；

## Slide 11
如切如磋 如琢如磨
（三）网络计划
1、分类：
依据 | 类别
按工作在网络图中的表示方法不同 | 双代号网络计划、单代号网络计划
按工作持续时间的肯定与否 | 肯定型网络计划、非肯定型网络计划
按计划目标分 | 单目标网络计划、多目标网络计划
按编制对象和使用范围的不同 | 分部工程、单位工程、群体工程网络计划
按网络计划的性质和作用不同 | 实施性网络计划、控制性网络计划

## Slide 12
如切如磋 如琢如磨
2、我国常用的工程网络计划类型
横道图进度计划——

## Slide 13
如切如磋 如琢如磨
优点
画图简便，表达直观，便于统计资源需要量；
流水作业排列整齐有序，表达清楚；
结合时间坐标，准确清楚；
缺点
各项工作之间的关系表达不清；
不能明确指出关键工作，表示不出机动时间；
无法直接计算时间参数；

## Slide 14
如切如磋 如琢如磨
网络图进度计划——
我国常用的
工程网络计划类型
双代号网络计划
双代号时标网络计划
单代号搭接网络计划
单代号网络计划

## Slide 15
如切如磋 如琢如磨
优点
全面明确地反映各工作之间的关系；
通过计算网络的时间参数,明确各工作的开始、结束时间和关键工作, 明确重点；
利用计算出的时间参数对计划进行调整；
缺点
流水作业表示不清；
画图较复杂；
阅图难，看资源需要量更难；

## Slide 16
如切如磋 如琢如磨
（四）工作
工作
实工作
虚工作
：它是占用时间和（或）消耗资源的工作，在网络计划中工作是一个时空概念；
：它既不占用时间，也不消耗资源，只表达工作之间的逻辑关系，可以用虚箭线表示，也可以用零箭线表示；

## Slide 17
如切如磋 如琢如磨
虚工作的作用——
（1）联系作用
（2）区分作用
（3）断路作用

## Slide 18
如切如磋 如琢如磨
（五）工作关系
工作关系
后续关系
先行关系
平行关系
紧前工作
紧后工作

## Slide 19
如切如磋 如琢如磨
（六）逻辑关系
1、工艺关系
它是指生产工艺上客观存在的先后顺序。
它是在不违反工艺关系的前提下，人为安排工作的先后顺序。
2、组织关系

## Slide 20
如切如磋 如琢如磨
（七）线路
1、概念：网络图中从起点节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后到达终点节点的通路，称为线路；
2、在一个网络计划中，总的持续时间最长的线路就是关键线路，关键线路至少有一条，其他线路称为非关键线路；

## Slide 21
如切如磋 如琢如磨
线路找法——“逢叉必上查，眼手要并用”

## Slide 22
如切如磋 如琢如磨
（八）双代号网路图的绘制方法
当已知每一项工作的紧前工作时，可按下述步骤绘制双代号网络图：
（1）绘制没有紧前工作的工作，使它们具有相同的开始节点，即起始节点；
（2）绘制没有紧后工作的工作，使它们具有相同的结束节点，即终点节点；
（3）当所绘制的工作只有一个紧前工作时，将该工作直接画在其紧前工作的结束节点之后。
（4）当所绘制的工作有多个紧前工作时，按以下四种情况分别考虑：

## Slide 23
如切如磋 如琢如磨
1）如果在其紧前工作中存在一项只作为本工作紧前工作的工作，则将本工作直接画在该紧前工作结束节点之后；
2）如果在其紧前工作中存在 多项只作为本工作紧前工作的工作，先将这些紧前工作的结束节点合并，再从合并后的节点开始，画出本工作；
3）如果其所有紧前工作都同时作为其他工作的紧前工作，先将它们的完成节点合并后，再从合并后的节点开始，画出本工作；
4）如果不存在情况1）、2）、3），则将本工作箭线单独画在其紧前工作箭线之后的中部，然后用虚工作将紧前工作与本工作相连。