## Slide 1
如切如磋 如琢如磨
五、砌体工程冬期施工
砌体工程 | （1）冬期施工所用材料应符合下列规定：
 | 1）砖、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后表面结冰、污染的砖或砌块；
 | 2）砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制，不得使用无水泥拌制的砂浆；
 | 3）现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm的冻结块或冰块；
 | 4）石灰膏、电石渣膏等材料应有保温措施，遭冻结时应经融化后方可使用；
 | 5）砂浆拌合水温不宜超过80℃，砂加热温度不宜超过40℃，且水泥不得与80℃以上热水直接接触；砂浆稠度宜较常温适当增大，且不得二次加水调整砂浆和易性。
 | （2）砌筑施工时，砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求，且最低气温等于或低-15℃时，砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。

## Slide 2
如切如磋 如琢如磨
砌体工程 | （3）砌体采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过1.2m，墙体留置的洞口，距交接墙处不应小于500mm。
 | （4）下列情况不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体：
 | 1）对装饰工程有特殊要求的建筑物；
 | 2）配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体；
 | 3）接近高压电线的建筑物（如变电所、发电站等）；
 | 4）经常处于地下水位变化范围内，以及在地下未设防水层的结构。
 | （5）砂浆试块的留置，除应按常温规定的要求外，尚应增加一组与砌体同条件养护的试块，用于检验转入常温28d的强度。

## Slide 3
如切如磋 如琢如磨
六、砌体工程雨期施工
砌体工程 | （1）雨天不应在露天砌筑墙体，对下雨当日砌筑的墙体应进行遮盖。继续施工时，应复核墙体的垂直度，如果垂直度超过允许偏差，应拆除重新砌筑。
 | （2）砌体结构工程使用的湿拌砂浆，除直接使用外必须储存在不吸水的专用容器内，并根据气候条件采取遮阳、保温、防雨等措施，砂浆在使用过程中严禁随意加水。
 | （3）对砖堆加以保护，确保块体湿润度不超过规定，淋雨过湿的砖不得使用，雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工。
 | （4）每天砌筑高度不得超过1.2m。

## Slide 4
如切如磋 如琢如磨
七、砌体工程高温天气施工
砌体工程 | （1）现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。预拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。
 | （2）采用铺浆法砌筑砌体，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。
 | （3）砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体，遇天气干燥炎热，宜在砌筑前对其喷水湿润。