## Slide 1
如切如磋 如琢如磨
二 、网络计划优化
网络计划表示的逻辑关系 | （1）工艺关系：由工艺技术要求的工作先后顺序关系；
 | （2）组织关系：施工组织时按需要进行的工作先后顺序安排。
 | （3）通常情况下，网络计划优化时，只能调整工作间的组织关系。
网络计划的优化目标 | （1）按计划任务的需要和条件可分为三方面：工期目标、费用目标和资源目标。
 | （2）根据优化目标的不同，网络计划的优化相应分为工期优化、费用优化和资源优化三种。

## Slide 2
如切如磋 如琢如磨
（一）工期优化
工期优化 | （1）工期优化：当网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足要求工期目标的过程。
 | （2）网络计划工期优化的基本方法是在不改变网络计划中各项工作之间逻辑关系的前提下，通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标。
 | （3）在工期优化过程中，按照经济合理的原则，不能将关键工作压缩成非关键工作。
 | （4）此外，当工期优化过程中出现多条关键线路时，必须将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值，否则，不能有效地缩短工期。
 | （5）选择压缩对象时应考虑下列因素：
 | 1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作。
 | 2）有充足备用资源的工作。
 | 3）缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。
 | （6）选择关键工作压缩其持续时间时，应选择优选系数最小的关键工作。

## Slide 3
如切如磋 如琢如磨
具体步骤 | （1）确定初始网络计划的计算工期和关键线路。
 | （2）按要求工期计算应缩短的时间：△T＝Tc－Tr。
 | （3）选择应缩短持续时间的关键工作。
 | （4）将所选定的关键工作的持续时间压缩至最短，并重新确定计算工期和关键线路。若被压缩的工作变成非关键工作，则应延长其持续时间，使之仍为关键工作。
 | （5）当计算工期仍超过要求工期时，则重复上述(2)~(4)，直至计算工期满足要求工期或计算工期已不能再缩短为止。
 | （6）当缩短到极限仍不能满足要求工期时，应对网络计划的原技术方案、组织方案进行调整，或对要求工期重新审定。

## Slide 4
如切如磋 如琢如磨
（二）费用优化
费用优化 | （1）费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。为了能从多种方案中找出总成本最低的方案，必须首先分析费用和时间之间的关系。
 | （2）工程费用与工期的关系：
 | 1）工程总费用由直接费和间接费组成。
 | 2）直接费：直接费会随着工期的缩短而增加。
 | 3）间接费：间接费一般会随着工期的缩短而减少。
 | （3）工作直接费与持续时间的关系： 分析网络计划中各项工作的直接费与持续时间之间的关系，这是网络计划工期成本优化的基础。工作的直接费随着持续时间的缩短而增加。直接费用率是指工作每缩短单位的持续时间而增加的直接费。

## Slide 5
如切如磋 如琢如磨
综上结论：
1、工作的直接费用率越大，说明将该工作的持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费就越多。
2、在压缩关键工作的持续时间以达到缩短工期的目的时，应将直接费用率最小的关键工作作为压缩对象。
3、当有多条关键线路出现而需要同时压缩多个关键工作的持续时间时，应将他们的直接费用率之和（组合直接费用率）最小者作为压缩对象。

## Slide 6
如切如磋 如琢如磨
（三）资源优化
资源优化 | （1）资源是指为完成一项计划任务所需投入的人力、材料、机械设备和资金等。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。
 | （2）网络计划的资源优化分为两种：
 | 1）资源有限，工期最短： 通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程。
 | 2）工期固定，资源均衡： 通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。

## Slide 7
如切如磋 如琢如磨
资源优化前提条件 | （1）不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系；
 | （2）不改变网络计划中各项工作的持续时间；
 | （3）网络计划中各项工作的资源强度（单位时间所需资源数量）为常数，而且是合理的；
 | （4）除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性。