## Slide 1
如切如磋 如琢如磨
4、无节奏流水施工
（1）概念：同一施工过程在各施工段上的流水节拍不完全相等，不同的施工过程之间流水节拍也不完全相等，在这样的条件下组织施工的方式称为无节奏流水施工。

## Slide 2
如切如磋 如琢如磨
（2）基本特征：
1）每个施工过程在各个施工段上的流水节拍t不尽相等；
2）各个施工过程之间的流水步距K不尽相等且差异较大；
3）各施工队能在施工段上连续作业，有的施工队可能有空闲时间；
4）施工队组数等于施工过程数n’=n。

## Slide 3
如切如磋 如琢如磨
（3）主要参数的确定：
主要参数：
①一般情况下，施工过程n和施工段m已知；
②流水步距的确定——“累加数列法”；
③确定流水工期T：
T=∑K + Dh + ∑J + ∑Z － ∑D

## Slide 4
如切如磋 如琢如磨
例题：
某工程有A、B、C、D四个施工过程，平面上划分成四个施工段，每个施工过程在各个施工段上的流水节拍如下表所示，试计算工期并绘制流水施工进度计划。

## Slide 5
如切如磋 如琢如磨
解：
（1）已知：施工过程n=4，施工段m=4；
（2）确定流水步距：“累加数列法”
KAB： 3，5，7，11
－ 1，4， 8，11
3，4，3， 3，-11
所以， KAB=max{3，4，3， 3，-11}=4d；
KBC： 1，4，8，11
－ 3，7， 9，11
1，1，1， 2，-11
所以， KBC=max{1，1，1， 2，-11}=2d；

## Slide 6
如切如磋 如琢如磨
KCD： 3，7，9，11
－ 6，8，11，15
3，1，1， 0，-15
所以， KCD=max{3，1，1， 0，-15}=3d；
（3）计算流水工期T：
T=∑K + Dh + ∑J + ∑Z － ∑D=（4+2+3）+（6+2+3+4）+0=24d；

## Slide 7
如切如磋 如琢如磨
（4）绘制流水施工进度表：
施工 过程 | 施工进度（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
①
②
③
④
①
②
③
④
①
②
③
④
①
②
③
④
KAB
KBC
KCD
∑K=4+2+3=9
Dh=6+2+3+4=15
T=（4+2+3）+（6+2+3+4）+0=24d